## 発注見通し（工事・一般競争入札）
【工事】一般競争入札の発注見通し（令和８年３月５日付け）
掲載内容は、上記日付現在の発注見通しです。そのため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、掲載されていない工事を発注する場合があります。
掲載されているすべての案件の発注機関は最高裁判所です。お問合せは最高裁判所までお願いいたします。
都道府県 | 工事名 | 工事種別 | 工事場所 | 工期 | 工事概要 | 工事発注規模 | 公告予定時期 | 入札予定時期 | 備考
01 北海道 | 札幌地家裁苫小牧支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 北海道苫小牧市 | 約７か月 | 庁舎（RC－5／1、延べ面積約3,400㎡）の冷房設備、受変電設備及び間仕切改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
01 北海道 | 釧路地家裁帯広支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 北海道帯広市 | 約5か月 | 庁舎（RC－3、延べ面積約4,200㎡）の熱源分解整備工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
01 北海道 | 札幌家簡裁庁舎改修工事 | 建築工事 | 北海道札幌市 | 約6か月 | 庁舎（SRC-7／1、延べ面積9,200㎡）の間仕切改修及びそれに伴う電気設備改修・機械設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 令和８年度 第２四半期（７月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
04 宮城県 | 仙台高地簡裁庁舎外壁改修工事 | 建築工事 | 宮城県仙台市 | 約９か月 | 庁舎（RC－8／1、延べ面積約17,900㎡）の外壁改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 余裕期間（任意着手方式） | 申請書受付終了
04 宮城県 | 仙台地家裁古川支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 宮城県大崎市 | 約5か月 | 庁舎（RC－3、延べ面積約2,600㎡）の熱源分解整備工事 | 3,000万円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
08 茨城県 | 水戸地家裁麻生支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 茨城県水戸市 | 約９か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約1,000㎡）の熱源分解整備及び計器類更新工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（発注者指定方式） | 公告中 申請書提出期限 令和８年３月１０日（火）
09 栃木県 | 宇都宮地家簡裁庁舎中央監視装置改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 栃木県宇都宮市 | 約8か月 | 庁舎（本館）（RC－４、延べ面積約5,400㎡）の中央監視装置改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
11 埼玉県 | さいたま地家裁越谷支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 埼玉県越谷市 | 約８か月 | 庁舎（本館）（RC－2、延べ面積約2,200㎡）の熱源改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 余裕期間（発注者指定方式） | 申請書受付終了
11 埼玉県 | さいたま地家裁越谷支部庁舎外部改修工事 | 建築工事 | 埼玉県越谷市 | 約７か月 | 庁舎（本館）（RC－2、延べ面積約2,200㎡）の屋上防水、舗装改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
11 埼玉県 | 司研庁舎電話交換設備改修工事 | 電気設備工事 | 埼玉県和光市 | 約５か月 | 庁舎（本館）（RC－5、延べ面積約8,200㎡）の電話交換機改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
11 埼玉県 | 司研庁舎いずみ寮A棟機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 埼玉県和光市 | 約4か月 | いずみ寮（A棟）（SRC－7、延べ面積約15,180㎡）の衛生配管の改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（発注者指定方式） | 公告中 申請書提出期限 令和８年３月１２日（木）
12 千葉県 | 千葉地家裁一宮支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 千葉県長生郡一宮町 | 約７か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約1,200㎡）の熱源分解整備及び計器類更新工事 | 3,000万円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（発注者指定方式） | 公告中 申請書提出期限 令和８年３月１０日（火）
13 東京都 | 最高裁庁舎煙突改修工事 | 建築工事 | 東京都千代田区 | 約７か月 | 庁舎（図書館棟）（RC－5／1、延べ面積約7,300㎡）、庁舎（事務棟北西）（RC－3／2、延べ面積約16,900㎡）の煙突アスベスト除去工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式） | 公告中 申請書提出期限 令和８年３月１８日（水）
13 東京都 | 東京高地簡裁庁舎機械設備等改修2期工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 東京都千代田区 | 約31か月 | 庁舎（SRC－19／3、延べ面積約140,400㎡）の熱源設備、空調設備、自動制御設備、エレベーター改修及びそれに伴う建築工事改修・電気設備改修工事 | 40億円以上60億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第２四半期（８月頃） | 余裕期間（発注者指定方式）
13 東京都 | 東京地家裁立川支部庁舎情報表示設備改修工事 | 電気設備工事 | 東京都立川市 | 約7か月 | 庁舎（S-8／1、延べ面積27,000㎡）の情報表示設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
13 東京都 | 東京地家裁立川支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 東京都立川市 | 約5か月 | 庁舎（S-8／1、延べ面積27,000㎡）のの熱源分解整備工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（発注者指定方式）
14 神奈川県 | 横浜地簡裁庁舎電灯設備改修工事 | 電気設備工事 | 神奈川県横浜市 | 約10か月 | 庁舎（SRC－13／2、延べ面積約29,000㎡）の照明器具改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 余裕期間（任意着手方式） | 申請書受付終了
14 神奈川県 | 横浜家裁庁舎電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 神奈川県横浜市 | 約10か月 | 庁舎（本館）（RC－5／1、延べ面積約6,300㎡）の受変電設備、蓄電池改修及び自家発分解整備工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 余裕期間（任意着手方式） | 申請書受付終了
15 新潟県 | 新潟地家裁高田支部庁舎改修工事 | 建築工事 | 新潟県上越市 | 約７か月 | 庁舎（RC－3、延べ面積約2,500㎡）の外壁改修、内装及び照明設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
19 石川県 | 珠洲簡裁庁舎外壁等改修工事 | 建築工事 | 石川県珠洲市 | 約６か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約400㎡）の屋上防水、外壁改修及び内装改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
19 石川県 | 珠洲簡裁庁舎電灯設備改修工事 | 電気設備工事 | 石川県珠洲市 | 約５か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約400㎡）の照明器具改修工事 | 3,000万円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
27 大阪府 | 大阪家裁庁舎電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 大阪府大阪市 | 約28か月 | 庁舎（SRC-8／1、延べ面積14,000㎡）の中央監視装置、受変電設備、動力設備、電灯設備、自家発電機設備、構内交換設備、情報表示設備改修工事及びそれに伴う建築工事 | 6億円以上9億円未満 | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 令和８年度 第２四半期（８月頃） | 余裕期間（発注者指定方式）
27 大阪府 | 大阪家裁庁舎内部改修工事 | 建築工事 | 大阪府大阪市 | 約14か月 | 庁舎（SRC-8／1、延べ面積14,000㎡）の内部改修及びそれに伴う電気設備工事、機械設備工事 | 2億円以上6億円未満 | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 令和８年度 第２四半期（８月頃） | 余裕期間（発注者指定方式）
28 兵庫県 | 神戸地家裁伊丹支部庁舎改修工事 | 建築工事 | 兵庫県伊丹市 | 約６か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約1,500㎡）の屋上防水、外壁改修、間仕切改修、分電盤設備及び照明設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
29 奈良県 | 奈良地家簡裁庁舎電気設備等改修工事 | 電気設備工事 | 奈良県奈良市 | 約８か月 | 庁舎（SRC－4／1、延べ面積約8,300㎡）の火災報知設備、パッケージエアコン、中央監視設備、照明設備、監視カメラ、電気錠及び間仕切改修工事 | 2億円以上6億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
35 山口県 | 山口地家裁岩国支部庁舎改修工事 | 建築工事 | 山口県岩国市 | 約７か月 | 庁舎（RC－3、延べ面積約2,800㎡）の屋上防水、外壁改修及び分電盤改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
35 山口県 | 山口地家裁下関支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 山口県下関市 | 約5か月 | 庁舎（RC－3、延べ面積約4,900㎡）の熱源分解整備工事 | 3,000万円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
37 香川県 | 高松家簡裁庁舎電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 香川県高松市 | 約８か月 | 庁舎（RC－4、延べ面積約4,900㎡）の照明設備、火災報知設備、出退表示設備、電気時計及びそれに伴う電気設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
38 愛媛県 | 松山地家裁西条支部庁舎機械設備等改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 愛媛県西条市 | 約7か月 | 庁舎（RC－４、延べ面積約3,200㎡）の熱源、受変電、自動制御改修工事 | 2億円以上6億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
39 高知県 | 高知地裁塩田町宿舎改修工事塩田町宿舎改修工事 | 建築工事 | 高知県高知市 | 約6か月 | 宿舎（RC-３、延べ面積800㎡）の屋上防水・外壁改修、内装改修及びそれに伴う電気設備改修、屋外引込開閉器盤取替、機械設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 令和８年度 第２四半期（７月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
40 福岡県 | 福岡地家裁小倉支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 福岡県北九州市 | 約7か月 | 庁舎（SRC-7／1、延べ面積14,000㎡）の熱源改修工事 | 2億円以上6億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
40 福岡県 | 福岡地家裁飯塚支部庁舎機械設備等改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 福岡県飯塚市 | 約6か月 | 庁舎（RC－３、延べ面積約3,400㎡）の熱源、給排水、消火、便所（洋便化）改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 令和８年度 第２四半期（７月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
41 佐賀県 | 佐賀地裁中の小路宿舎改修工事 | 建築工事 | 佐賀県佐賀市 | 約6か月 | 宿舎（RC-３、延べ面積800㎡）の内装改修、構内舗装改修及びそれに伴う電気設備改修・機械設備改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和８年度 第１四半期（４月頃） | 令和８年度 第２四半期（７月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
42 長崎県 | 長崎地家裁壱岐支部庁舎機械設備改修工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 長崎県壱岐市 | 約7か月 | 庁舎（RC－2、延べ面積約2,000㎡）の熱源分解整備工事 | 3,000万円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（６月頃） | 余裕期間（任意着手方式）
44 大分県 | 大分地家簡裁庁舎外部改修工事 | 建築工事 | 大分県大分市 | 約５か月 | 庁舎（南棟）（RC－6／1、延べ面積約4,400㎡）の屋上防水及び外壁改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（２月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式） | 公告中 申請書提出期限 令和８年３月１０日（火）
46 鹿児島県 | 鹿児島地家簡裁庁舎電気設備改修工事 | 電気設備工事 | 鹿児島県鹿児島市 | 約６か月 | 庁舎（SRC－6／1、延べ面積約12,400㎡）の照明設備及び直流電源装置改修工事 | 3,000万円以上2億円未満 | 令和７年度 第４四半期（３月頃） | 令和８年度 第１四半期（５月頃） | 余裕期間（任意着手方式）